“萤目守望”三参与者详细拍摄脚本

现场执行版 v1.0｜适用对象：拍摄负责人、安全保护人员、台账记录人员和P01-P03参与者｜计划拍摄日：2026年8月22日、8月23日

> 本脚本只模拟安全可控的跌倒风险前兆，不实施真实跌倒，不邀请老人执行危险动作。任何人出现头晕、疼痛、真实失衡、碰撞风险或不愿继续时，立即喊“停止”，本段标记为ABORTED。

# 1. 拍摄任务总览

正式实验需要得到96段有效素材。另拍9段冒烟小样，小样不计入96段。

| 拍摄批次 | P01 | P02 | P03 | 合计 | 是否计入96段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一天冒烟小样 | 3 | 3 | 3 | 9 | 否 |
| 第一天个人基线 | 8 | 8 | 8 | 24 | 是 |
| 第二天评测场景 | 24 | 24 | 24 | 72 | 是 |
| 正式有效素材 | 32 | 32 | 32 | 96 | 是 |

三名参与者必须跨两个不同日期拍摄，并始终使用同一台C6c、同一固定机位、同一分辨率和帧率。第一天只拍小样和基线；至少到下一个日期后，才能拍24段评测场景。

# 2. 三人角色与轮换

每次开机前明确三个角色，完成一名参与者的一个场景组后再轮换。

- 参与者｜画面内：只按口令完成动作；不自行加动作，不追求夸张效果。

- 安全员｜镜头外侧后方：观察身体状态；需要时立即扶稳并喊“停止”；一旦搀扶，本段标记为ABORTED。

- 拍摄兼记录员｜摄像机或控制电脑旁：报clip_id、发口令、计时、检查文件、立即填写台账。

# 3. 统一导演口令

所有片段只使用参与者编号，不喊真实姓名。正式录制前先在镜头外确认文件名，开始录制后按以下口令执行。

记录员：“准备拍摄，[clip_id]。”
记录员：“摄影开始。”
记录员：“保持起始姿势。”
记录员：“三、二、一，开始动作。”
记录员：“动作结束，保持。”
记录员：“摄影结束。”

“开始动作”是人工事件区间的参考起点，“动作结束”是参考终点。记录员仍需在回看时根据实际第一帧和最后一帧填写event_start_ms和event_end_ms，不得只把口令时间机械抄入台账。

紧急中止只使用一个词：

任何人：“停止！”

听到“停止”后，参与者原地停下或就近坐稳，安全员立即介入，记录员停止录像并记录中止原因。

# 4. 场地与机位搭建

## 4.1 场地标记

- 用胶带标出C6c-pos01摄像机位置和朝向。

- 标出3-5米行走路线、左右起点、停止点、转身点和椅子四条腿的位置。

- 摄像机镜头高度控制在约1.0-1.3米。

- 椅子使用有靠背、椅脚防滑且不会滚动的稳定座椅。

- 清除电线、湿滑地面、杂物和卷边地毯；拍摄范围外也要保留安全缓冲区。

## 4.2 构图标准

- 参与者站在路线中部时，全身约占画面高度55%-80%。

- 头顶和脚底必须始终留有余量，肩、髋、膝、踝和双脚都能看到。

- 左右起点、椅子和转身点均处于画面内；只有“逐步出画”场景允许人物离开边界。

- 保持水平画面，不使用手持跟拍，不移动机位，不使用数码变焦。

- 关闭云台追踪、巡航和自动变焦。

## 4.3 设备设置

| 项目 | 固定要求 | 现场填写 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机 | 同一台C6c | __________ |
| 分辨率 | 建议1920×1080，全部日期一致 | __________ |
| 帧率 | 25或30fps，全部日期一致 | __________ |
| 机位编号 | C6c-pos01 | C6c-pos01 |
| 录制方向 | 横屏 | 横屏 |
| 光照记录 | DAYLIGHT、INDOOR或LOW_LIGHT统一填写 | __________ |

衣服应与墙面和地面有明显明暗或颜色对比。避免宽大长裙、拖地裤脚、反光衣物和与背景同色的裤子。鞋底防滑，禁止穿拖鞋、高跟鞋或袜子直接在光滑地面活动。

# 5. 文件命名与台账

## 5.1 文件命名

正式有效片段的文件名直接使用台账中的clip_id：

P01-BASE_NORMAL_WALK_L2R-01.mp4
P02-POS_RAPID_RISE_SWAY-01.mp4
P03-NEG_BOUNDARY_NORMAL-04.mp4

冒烟小样不占正式编号，使用：

P01-SMOKE-L2R-01.mp4
P01-SMOKE-R2L-01.mp4
P01-SMOKE-SLOWSTEP-01.mp4

如果正式片段中止或客观无效，不覆盖原文件。保留原clip_id记录并标记ABORTED或EXCLUDED，补拍文件使用新的clip_id，同时在notes中引用原planned_slot_id。

## 5.2 每段录完立即填写

- capture_date使用YYYY-MM-DD。

- event_start_ms、event_end_ms按播放器时间轴记录到毫秒。

- lighting填写当天统一照度标签。

- authorization_record_id只填脱敏授权编号，不填姓名。

- validity填写VALID、ABORTED或EXCLUDED。

- video_relpath只填写项目内相对路径，不填写Windows绝对路径。

- source_mode=RECORDED_REPLAY，simulated=true，不得修改。

原始视频只进入experiments/three-participant/private/P01、P02或P03，不得上传GitHub、网盘公开链接或聊天群公共文件。

# 6. 每个拍摄日的开机流程

- 三名参与者确认身体状态正常，没有头晕、急性伤病或明显疲劳。

- 检查授权编号、拍摄日期和当日角色。

- 检查地面、椅子、路线和安全员站位。

- 将摄像机恢复到C6c-pos01标记，核对分辨率和帧率。

- 录制10秒测试画面，确认全身和双脚不出画。

- 记录员打开台账，从当天第一个planned_slot_id开始逐行执行。

- 每完成一个场景组，安排参与者休息2-5分钟；任何不适立即结束当天拍摄。

# 7. 第一天：9段冒烟小样

每人先拍以下3段，小样可以控制在10-15秒。三人的小样全部通过MediaPipe门禁后，才允许继续拍24段正式基线。

## 7.1 SMOKE-L2R：正常左到右

准备：参与者站在画面左侧起点，自然站立，面向右侧路线。

0-3秒    自然站立，双脚完整可见
3-10秒   听到“开始动作”后自然走到右侧停止点
10-15秒  停稳并保持，不立即走回

合格：自然步速、双脚未出画、头顶未截断、没有持续关键点跳动。

## 7.2 SMOKE-R2L：正常右到左

动作与上一段镜像执行。参与者从画面右侧走向左侧，结束后停稳。

## 7.3 SMOKE-SLOWSTEP：慢速小步

参与者用舒适、可控制的短步走6-8步，不摇晃、不拖脚、不模仿疼痛。该段只检查慢速动作下的关键点稳定性，不作为风险正样本。

冒烟门禁：OpenCV可读取、33点关键点不为空、valid_frame_ratio >= 0.85、mean_core_visibility >= 0.80。未收到算法负责人“通过”确认前，不开始正式基线。

# 8. 第一天：每人8段正式基线

基线只用于建立个人正常模式，不计入最终准确率。每个场景按台账顺序拍摄。

## 8.1 BASE_NORMAL_WALK_L2R：正常左到右，共2段

计划时长：15秒。

0-3秒    左侧起点自然站立
3-10秒   自然步速走向右侧停止点
10-15秒  停稳，身体自然，不转身

口令：“保持起始姿势”→“三、二、一，开始动作”→到达后“动作结束，保持”。

合格标准：全程自然，不故意放慢、跨大步或看镜头；头和双脚始终在画面内。

## 8.2 BASE_NORMAL_WALK_R2L：正常右到左，共2段

计划时长：15秒。与上一场景镜像执行，从右侧起点自然走到左侧停止点。

## 8.3 BASE_SIT_RISE_STABLE：正常坐下、起身并站稳，共2段

计划时长：20秒。椅子必须回到地面标记。

0-3秒    站在椅子前，背对椅子，自然站立
3-7秒    正常转向并坐下
7-10秒   坐稳，不晃动
10-13秒  按平时习惯正常起身
13-20秒  稳定站立，不走动

合格标准：动作自然连贯；允许按个人习惯轻扶椅面或扶手，但两段应保持相同习惯；起身后不出现故意摇晃。

## 8.4 BASE_WALK_STOP_TURN：行走、停步、缓慢转身，共2段

计划时长：16秒。

0-3秒    起点自然站立
3-8秒    自然向前行走
8-11秒   在停止点站稳
11-13秒  缓慢完成约180度转身
13-16秒  转身后站稳

禁止快速旋转、交叉脚急转或连续绕圈。转身方向可在两段中分别选择左转和右转，并写入notes。

# 9. 第二天：每人24段评测场景

第二天必须与基线日期不同。每人12段正样本、12段负样本。先确认椅子和机位均恢复到地面标记。

## 9.1 POS_RAPID_RISE_SWAY：快速起身后受控摇晃，共4段

第1段使用第12节的115秒黄金闭环；第2-4段计划时长25秒。

第2-4段标准时间线：

0-5秒    坐稳，双脚踩地
5-7秒    快速但可控地完成一次起身
7-15秒   双脚保持支撑，躯干轻微左右或前后受控摇晃
15-20秒  缓慢坐回并坐稳
20-25秒  保持稳定，留出结束缓冲

导演口令：

“坐稳，双脚踩地。”
“三、二、一，快速但可控地起身。”
“保持双脚支撑，开始轻微躯干摇晃。”
“停止摇晃，缓慢坐回。”
“坐稳，保持。”

受控摇晃的边界：只移动躯干重心，幅度以本人随时能停止为准；双脚保持有效支撑；不闭眼、不踮脚、不突然跨步、不向地面扑倒。安全员站在参与者侧后方，手臂保持可立即保护的位置。

## 9.2 POS_SLOW_SMALL_STEP_SWAY：缓慢小步并受控摇晃，共4段

计划时长：15秒。

0-3秒    起点自然站立
3-11秒   用舒适短步缓慢走6-8步，同时做轻微受控躯干摆动
11-15秒  到停止点站稳，停止摆动

导演口令：“小步慢走，轻微摆动，不要拖脚”→“停止动作，站稳”。

合格标准：仍然能够自主控制和停止；步幅小于个人基线但不极端；没有碰撞、真实踉跄或安全员搀扶。

禁止动作：故意绊脚、闭眼行走、交叉腿、突然变向、膝盖软倒或表演摔倒。

## 9.3 POS_ASYMMETRIC_STEP：安全模拟单侧步幅变小，共4段

计划时长：15秒。只改变步幅，不模仿疼痛，不拖脚。

| 重复序号 | 行走方向 | 动作安排 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 左到右 | 左脚步幅轻微缩短，右脚保持舒适正常步幅 |
| 02 | 右到左 | 右脚步幅轻微缩短，左脚保持舒适正常步幅 |
| 03 | 左到右 | 左脚步幅轻微缩短，保持6-8个步态周期 |
| 04 | 右到左 | 右脚步幅轻微缩短，保持6-8个步态周期 |

0-3秒    起点自然站立
3-11秒   按指定侧缩短步幅，完成6-8步
11-15秒  停稳并保持

缩短侧步幅以个人正常步幅的约60%-80%为参考，不要求精确测量。参与者必须感觉舒适，任何膝、髋或踝部不适立即中止。

## 9.4 NEG_NORMAL_RISE_WALK：正常起身和正常行走，共4段

计划时长：20秒。

0-4秒    坐稳，双脚踩地
4-7秒    按平时习惯正常起身
7-10秒   起身后自然站稳
10-17秒  自然步速走到停止点
17-20秒  停稳并保持

这是负样本。禁止为了“和正样本不同”而刻意放慢、僵硬站立或改变平时动作。

## 9.5 NEG_RAPID_RISE_STABLE：快速起身后稳定站立15秒，共4段

计划时长：22秒。

0-4秒    坐稳，双脚踩地
4-6秒    快速但可控地起身
6-21秒   稳定站立15秒，不摇晃、不走动
21-22秒  结束缓冲

导演口令：“快速但可控地起身”→“保持稳定站立，不做摇晃”→15秒后“动作结束”。

关键区别：该场景允许快速起身，但起身后必须稳定。不能为了帮助算法而增加任何假摇晃。

## 9.6 NEG_BOUNDARY_NORMAL：正常边界和上下文，共4段

每段计划时长：16秒。四个重复编号固定对应以下动作，不互换。

| 重复序号 | 具体场景 | 时间线 |
| --- | --- | --- |
| 01 | 正常转身 | 0-3秒站立；3-8秒行走；8-11秒缓慢180度转身；11-16秒站稳 |
| 02 | 正常停步 | 0-3秒站立；3-9秒自然行走；9-12秒停步；12-16秒保持 |
| 03 | 短暂遮挡 | 参与者正常站立或慢走；第6-9秒由记录员之外的人员从镜头前安全经过；遮挡后保持至16秒 |
| 04 | 逐步出画 | 0-3秒画面内站立；3-12秒自然走向画面边缘并逐步离开；12-16秒保持画面外 |

短暂遮挡人员不得接触参与者，不得突然冲入路线。逐步出画场景必须确保画面外仍是清空且防滑的安全区域，安全员全程跟随但尽量不进入镜头。

# 10. 第二天推荐拍摄顺序

每名参与者按以下顺序完成，避免漏号。完成一个场景组后休息2-5分钟。

1  POS_RAPID_RISE_SWAY-01（115秒黄金闭环）
2  POS_RAPID_RISE_SWAY-02 至 04
3  NEG_RAPID_RISE_STABLE-01 至 04
4  休息并确认没有头晕
5  POS_SLOW_SMALL_STEP_SWAY-01 至 04
6  POS_ASYMMETRIC_STEP-01 至 04
7  NEG_NORMAL_RISE_WALK-01 至 04
8  NEG_BOUNDARY_NORMAL-01 至 04

采用“快速起身正样本后立即拍快速起身负样本”的顺序，可以减少重新摆椅子的次数，但记录员必须逐段报完整clip_id，防止正负标签写反。

# 11. 115秒黄金闭环逐秒脚本

每名参与者的POS_RAPID_RISE_SWAY-01均执行本脚本。三人共得到3段黄金闭环。

| 时间 | 参与者动作 | 记录员口令与检查 |
| --- | --- | --- |
| 0-8秒 | 自然坐姿，双脚踩地 | “摄影开始，保持坐姿。”检查全身和椅子完整入画 |
| 8-10秒 | 准备，不提前动作 | “准备快速但可控地起身，三、二、一。” |
| 10-12秒 | 完成一次快速、可控起身 | “起身。”安全员注意侧后方保护 |
| 12-22秒 | 轻微、受控躯干摇晃 | “轻微摇晃，双脚保持支撑。”不得真实失衡 |
| 22-30秒 | 停止摇晃，缓慢坐回并调整稳定 | “停止摇晃，缓慢坐回。” |
| 30-45秒 | 连续坐稳15秒 | “坐稳保持，不做其他动作。” |
| 45-105秒 | 继续安静观察60秒 | 不再次起身、摇晃、遮挡、说话互动或出画 |
| 105-115秒 | 保持稳定并留编码缓冲 | 110秒后提示“即将结束”，115秒停止录制 |

人工事件区间建议以实际动作为准，通常约为event_start_ms=10000、event_end_ms=22000。如果参与者实际动作稍有提前或延后，必须按实际帧修正，不能为了得到预期结果修改区间。

黄金片段必须连续录制，不暂停、不拼接、不剪掉中间失败区间。若观察期内再次快速起身、摇晃、被遮挡或出画，该段无效并完整补拍。

# 12. 每段录完后的60秒检查

- 文件能够完整播放，画面和时长正常。

- 文件名与刚才口述的clip_id一致。

- 人物头部、双脚和核心关节没有持续出画。

- 椅子、焦距和摄像机没有移动。

- 记录实际动作开始、结束时间和现场光照。

- 未发生安全事件则填VALID；发生搀扶或不适则填ABORTED。

- 确认人工标签来自预定脚本，没有查看算法结果后反改。

- 将原始文件放入对应参与者私有目录，不发送到公开位置。

# 13. 无效、作废和补拍规则

| 情况 | 标记 | 是否计入96段 | 处理方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 头晕、疼痛、真实失衡、碰撞或被搀扶 | ABORTED | 否 | 立即停止，当天视身体情况决定是否继续；使用新clip_id补拍 |
| 视频损坏、严重掉帧、头脚持续出画 | EXCLUDED | 否 | 保留原始记录和原因，使用新clip_id补拍 |
| 动作做错、场景编号报错 | EXCLUDED | 否 | 不覆盖原文件，记录原因后补拍 |
| 算法没有检出，但视频和脚本有效 | VALID | 是 | 禁止因算法结果不好而补拍或改标签 |
| 算法误报，但视频和脚本有效 | VALID | 是 | 保留真实结果，禁止选择性删除 |

96段必须全部是有效素材，作废和排除片段只作为审计记录保留，不进入96段有效计数。

# 14. P03测试集特别门禁

P03是最终盲测参与者，拍摄规则比P01、P02更严格。

- 拍P03时可以做人工播放检查，但不得运行算法、骨架提取、风险预测或根据预测决定补拍。

- P03的人工真值必须在算法运行前完成，并由记录员确认。

- P03拍摄完成后立即通知算法负责人生成SHA-256清单和TEST_LOCKED副本。

- 最终规则冻结前，不得用任何脚本处理P03测试场景。

- P03开始正式测试后，不得修改规则、代码、标签或选择性补拍。

- 只有文件损坏、人体持续出画等客观无效原因可以排除，且必须保留原始文件和书面原因。

# 15. 最终演示视频还需拍摄的素材

实验素材与最终5-7分钟演示视频不是一回事。实验完成后，拍摄同学还需要取得以下实机和环境镜头。屏幕内容使用系统录屏，不要用手机对着显示器拍。

## 15.1 实物与环境镜头

| 素材编号 | 建议时长 | 构图与动作 | 来源标签 | 隐私要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D01 | 8-12秒 | 客厅或实验空间固定广角，C6c处于真实机位，路线整洁 | 系统概念说明 | 不出现门牌、证件、私人照片和真实老人 |
| D02 | 8-12秒 | C6c设备中近景，缓慢稳定横移或固定镜头 | LIVE_DEVICE | 遮挡完整序列号和二维码 |
| D03 | 10-15秒 | 操作者从Windows桌面双击启动一键程序 | SOFTWARE | 桌面不得出现姓名、聊天、私人文件名 |
| D04 | 8-12秒 | 首页安全水位由橙色回落为绿色的录屏素材 | SOFTWARE | 使用脱敏演示数据 |

实物镜头使用三脚架或稳定支撑，避免快速推拉、甩镜和竖屏。每个镜头开头和结尾各留2秒静止画面，便于剪辑。

## 15.2 真实设备能力录屏

以下镜头必须来自真实萤石设备，但只证明设备能力，不描述为实时视频算法闭环。

| 素材编号 | 内容 | 建议净时长 | 画面要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| D05 | 设备在线状态 | 6-10秒 | 只保留必要状态，遮挡设备序列号、验证码、Token和账号信息 |
| D06 | Webhook接收记录 | 6-10秒 | 显示时间和事件类型，遮挡URL、IP和凭证 |
| D07 | 抓拍及10次汇总 | 8-12秒 | 人脸和背景隐私脱敏，显示成功次数但不伪装成连续视频 |

画面常驻或后期添加LIVE_DEVICE。不得把D05-D07与P03录像剪成“同一次实时检测”的因果链。

## 15.3 P03黄金闭环演示素材

从通过质量检查的P03黄金片段中选取必要区间，不另外表演真实跌倒。需要准备：

- P03原始回放或人脸模糊版。

- 同一片段的骨架叠加录屏。

- Evidence详情、橙色事件、提醒记录、观察状态和RESOLVED页面录屏。

- 从动作开始到风险解除的完整原始录屏，作为正片之外的补充证据。

画面必须常驻RECORDED_REPLAY和受控模拟动作。如果提醒能力使用Mock，还必须明确显示MOCK，不能通过剪辑把Mock隐藏成真实萤石语音。

## 15.4 心理、诈骗、指标和部署录屏

- 心理趋势、家属关怀、诈骗核验均标记模拟实验回放和RECORDED_REPLAY。

- P03混淆矩阵和A-D消融图只能在真实实验结果生成后录制。

- Windows启动、离线备用页和错误提示使用最终发布包录制。

- 不录制PPT，不在画面中出现PENDING_REAL_DATA。

# 16. 演示素材录制参数

- 成片为1920×1080、25或30fps、H.264 MP4、AAC音频。

- 摄像机实拍和屏幕录制尽量使用与成片相同的帧率。

- 屏幕录制关闭系统通知、聊天软件弹窗和密码管理器提示。

- 浏览器只打开需要展示的页面，隐藏书签栏、账号头像和开发者私有地址。

- 每个镜头录制两遍，每遍开头和结尾保留2秒，选择更稳定的一遍进入剪辑。

- 原始素材保留原声，但最终是否使用现场声由剪辑决定；旁白单独录制。

# 17. 当天收工检查

- 当天应拍数量与实际VALID数量一致。

- 每个文件都能播放，命名与台账一致。

- capture_date、事件区间、光照、授权编号和有效性已填写。

- ABORTED和EXCLUDED片段保留原因，未冒充有效素材。

- 摄像机设置和地面标记已拍照留档，但照片不公开上传。

- 原始视频和授权原件只在受控私有位置保存。

- 未把P03文件交给算法处理。

- 当天素材至少有一份受控备份，备份不使用公开分享链接。

# 18. 一页式现场口令卡

开机前：授权编号 → 身体状态 → 地面安全 → C6c-pos01 → 分辨率/帧率 → 全身双脚

每段前：报clip_id → 参与者就位 → 安全员就位 → 摄影开始 → 保持起始姿势

动作口令：三、二、一，开始动作 → 动作结束，保持 → 摄影结束

每段后：播放检查 → 填事件区间 → 填光照和有效性 → 存入private/P0X

立即停止：头晕｜疼痛｜真实失衡｜碰撞风险｜椅子移动｜需要搀扶｜参与者要求停止

绝对禁止：真实跌倒｜老人危险动作｜算法后改标签｜P03提前运行｜原始视频上传GitHub

现场有任何疑问时，优先选择停止和重置场地，不以赶进度为理由突破安全、盲测或隐私边界。